## RENCANA AKSI 2019
RENCANA AKSI | [21 empty] | INDIKATOR SASARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2019
NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN |  | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | TAHAPAN | BULAN | [11 empty] | PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | ANGGARAN
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan |  | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)
|  | Ketersediaan Pangan Utama | 1. |  | Jumlah Kelompok | 2 Kelompok | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [12 empty] | BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN | 60190000 | bar: BULAN 2
2. Identifikasi CP/CL Pelaksana Kegiatan | bar: BULAN 2
3. Rapat Penetapan Kelompok Pelaksana Kegiatan | bar: BULAN 3
4. Membuat Surat Keputusan Penetapan Kelompok Tani Pelaksana | bar: BULAN 3
|  |  |  | Pengembangan Diversifikasi Tanaman |  |  | 5. Pendistribuasian Saprodi | bar: BULAN 6
6. Monitoring Kegiatan Pembersihan Lahan, Penananman, Pemupukan dan Penyemprotan, Penyianagn dan Pemanenan | bar: BULAN 6 to BULAN 8
7.Penyusunan Laporan Kegiatan | bar: BULAN 11
|  |  | 2 | Pengembangan Lumbung Pangan | Jumlah Lumbang Pangan dan Sarana Penunjang Yang dikembangkan | 3 Unit | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [13 empty] | 382871000 | bar: BULAN 2
2. Identifikasi CP/CL Pelaksana Kegiatan | bar: BULAN 2
3. Rapat Tim Tekhnis | bar: BULAN 3
4. Membuat Surat Keputusan Penetapan Kelompok Tani Pelaksana | bar: BULAN 6
5. Pembangunan Lumbung Pangan dan Sarana Pendukung Lainnya | bar: BULAN 8
6.Penyusunan Laporan Kegiatan | bar: BULAN 11
|  | Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1. | Penanganan Daerah Rawan Pangan | Masalah Rawan Pangan | 100 Org | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [13 empty] | 64590000 | bar: BULAN 4
3. Rapat Tim Pelaksana Kegiatan | bar: BULAN 4
2. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan | bar: BULAN 4
3. Membuat Surat Permintaan Data Masyarakat Rawan Pangan | bar: BULAN 5
4. Identifikasi dan Verifikasi data Masyarakat Rawan Pangan | bar: BULAN 5
5. Membuat Surat Keputusan Penetapan Masyarakat Rawan Pangan Penerima Manfaat | bar: BULAN 6
3. Membuat Surat Jadwal Penyaluran PDRP | bar: BULAN 8
4. Pendistribusian bantuan pada Masyarakat rawan pangan | bar: BULAN 8
5. Penyusunan Laporan Kegiatan | bar: BULAN 9
|  |  | 2 | Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan | Data Potensi Produksi Pangan dan Data Statistik Ketahanan Pangan | 2 Buku | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [13 empty] | 24915000 | bar: BULAN 6
2. Membuat Surat Permintaan Tenaga Survey dan Pengolah Data | bar: BULAN 6
3. Membuat SK Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Base | bar: BULAN 7
4. Rapat Tim Pelaksana Kegiatan | bar: BULAN 7
5. Koordinasi dengan Instansi terkait Sumber Data | bar: BULAN 8
6. Pendataan Oleh Tenaga Survey | bar: BULAN 8
7. Penginputan Data | bar: BULAN 9
8. Penyusunan Buku Potensi Produksi Pangan dan Buku Statistik Ketahanan Pangan | bar: BULAN 10
II | Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan |  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
|  | Pola Pangan Harapan (PPH) : Konsumsi Energi | 1. | Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif | Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif | 1 Kegiatan | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [12 empty] | BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN | 69090200 | bar: BULAN 4
2. Tehnical Meting | bar: BULAN 4
3. Penetapan Surat Keputusan Tim Juri | bar: BULAN 4
4. Pembuatan Surat Pada Peserta Lomba | bar: BULAN 4
5. Pembuatan Surat Keinstansi terkait | bar: BULAN 4
4. Pelaksanaan Lomba | bar: BULAN 4
6. Rapat Tim juri Penetapan Juara | bar: BULAN 5
Pembuatan Surat Kepusan Juara Lomba | bar: BULAN 5
Pembuatan Laporan | bar: BULAN 6
|  | Pola Pangan Harapan (PPH) : Konsumsi Protein | 1. | Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif | Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif | 1 Kegiatan | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [13 empty] | 69090200 | bar: BULAN 4
2. Tehnical Meting | bar: BULAN 4
3. Penetapan Surat Keputusan Tim Juri | bar: BULAN 4
4. Pembuatan Surat Pada Peserta Lomba | bar: BULAN 4
5. Pembuatan Surat Keinstansi terkait | bar: BULAN 4
4. Pelaksanaan Lomba | bar: BULAN 4
6. Rapat Tim juri Penetapan Juara | bar: BULAN 5
Pembuatan Surat Kepusan Juara Lomba | bar: BULAN 5
Pembuatan Laporan | bar: BULAN 6
|  | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 1. | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | Hasil Uji Rapit Tes Kid/Pangan | 2 Kali | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [13 empty] | 22900000 | bar: BULAN 1
2. Konsultasi pada Distributor penyedia bahan Alat Farmasi/Rapait Tes Kid/Pangan | bar: BULAN 4
3. Monitoring Pada Pelaku Usaha, Petani Pangan Produsen dan Pasar | bar: BULAN 4 to BULAN 12
4. Pengadaan Bahan Pangan Segar/Komodikti Yang diuji | bar: BULAN 6
5. Pengujian Bahan Pangan Segar/Komoditi | bar: BULAN 7; BULAN 11
5. Penyusunan Laporan Kegiatan | bar: BULAN 12
|  | Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC) | 1 | Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC) | Tersdianya Pupuk Organik Cair | 3000 Liter | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [13 empty] | 76125000 | bar: BULAN 1
2. Monitoring Kegiatan
3. Monitoring Petugas Kandang
5. Penyusunan Laporan Kegiatan | bar: BULAN 3; BULAN 6; BULAN 9; BULAN 12
III | Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah |  | PROGRAM STABILITAS HARGA PANGAN DAERAH
|  | Penguatan Cadangan Pangan | 1 | Pengembangan Cadangan Pangan | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) | 8,5 Ton | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [12 empty] | BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN | 1669745000 | bar: BULAN 1
2. Membuat Perwako Pengganti | bar: BULAN 2
3. Membuat SK Tim Pengelolah Cadangan Pangan Baru | bar: BULAN 2 to BULAN 3
4. Ususlan Nama-Nama Calon Penerima CPP | bar: BULAN 2 to BULAN 3
5. Verifikasi Nama-Nama Penerima CPP | bar: BULAN 3 to BULAN 5
5. Pengadaan Beras CPP | bar: BULAN 6
6. Pendistribusian Beras CPP | bar: BULAN 8
7. Penyusunan Laporan Kegiatan | bar: BULAN 9
|  | Stabilitas Harga Pangan Pokok | 1 | Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan | Jumlah Dana Analisis Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan | 10 Buku | 1. Menyusun KAK Kegiatan | [13 empty] | 59300000 | bar: BULAN 1
2. Pelaksanaan Pengumpulan Informasi Harga Pasar
3. Pembuatan Buku Infomasi Harga Pangan | bar: BULAN 12
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan | bar: BULAN 12
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
NURACHIM P. MOKOAGOW
PEMBINA TKT. I
NIP. 19650222 199603 1 003